## 总表
序号 | 酒店名称 | 地区 | 上线时间 | 酒店星级 | 房间数量 | 运营人员 | 使用感受 | 希望改进需求
1 | 贵州饭店•贵宾楼 | 贵阳 | 2025.12.10 | 五星级 | 516间 | 刘锐奇 | 系统运行稳定，可支撑对客服务场景，满足响应客人物品配送等基础服务需求。 | 1.建议打通pms和停车场系统，完善功能
2.上线餐饮智能体
3.管理端建议采用APP
5.客房内升级动态二维码
4.智能体回答持续优化
2 | 匀东贵州饭店 | 黔南都匀 | 2025.11.3 | 五星级 | 220间 | 刘鑫 | 现有AI问答功能有效减轻了工作人员部分工作量。 | 1.住客需求自动转接至对应部门座机
2.新增餐饮场景相关工单
3.新增酒店与住客对话功能
4.建议用户端能同步行李寄存信息
3 | 贵山和泰酒店 | 贵阳 | 2025.10.24 | 四星级 | 268间 | 刘锐奇 | 智能体的发展方向符合酒店期待，他们希望该产品能持续优化、扎实推进，最终实现有效落地与价值兑现。 | 1.接通酒店会员体系
2.销售酒店生态内的产品
4 | 逸客酒店 | 黔西南兴义 | 2025.11.26 | 无 | 48 | 褚园群 | 现在淡季期间客人工单提交稳定，且系统处理响应速度较快，期待旺季效果。 | 语言回复模型更亲切
5 | 南源酒店 | 黔西南兴义 | 2025.11.26 | 无 | 54 | 罗正妮 | 酒店对智能体整体效果满意，暂无新增功能需求。 | /
6 | 柏霖温泉酒店 | 黔南龙里 | 2025.12.23 | 无 | 70 | 石贵萍 | 智能体功能基本满足日常运营，目前使用率因新上线处于低位。 | 建议知识库新增酒店定制信息的录入
7 | 佰利世纪酒店 | 黔南都匀 | 2025.12.19 | 两钻 | 93间 | 田野 | 住客使用智能体进行基础问答，实际需求工单量较少；已告知前台主动推广使用。 | /
8 | 首杨麓湖酒店 | 贵阳 | 2025.11.28 | 四钻 | 101间 | 刘彬 | 因工单总量少，前台处理习惯待养成，偶有响应延迟；淡季使用频率低但稳定，酒店对功能满意。 | /
9 | 珑庭芳大酒店 | 黔南龙里 | 2025.9.9 | 四星级 | 125间 | 黄维维 | 功能基本满意，淡季所致使用率低，期待旺季的表现。 | 优化“房号自动关联”与“工单后台受理”
10 | 安顺拾光民宿 | 安顺 | 2025.12.10 | 无 | 15间 | 陈天云 | 会前台主动引导入住客人扫码，进一步提升智能体使用率 | 通过智能体可查询酒店周边衣食住行相关信息
11 | 圣丰酒店 | 贵阳 | 2025.12.5 | 四星级 | 141间 | 谭静雯 | 前台因无提示设备及查看习惯，偶有工单遗漏，现已解决 | 建议住客能自行换绑房间号
12 | 夜郎智慧酒店 | 惠水 | 2025.12.10 | 两钻 | 72间 | 周舟 | 酒店认可智能体当前功能与进度，并计划通过员工引导提升使用率 | 优化“吐槽码”功能期
13 | 公羽家设计师酒店 | 贵阳 | 2025.12.11 | 三钻 | 40间 | 王政怡 | 酒店对智能体抱有较高期待，现有功能已能较好满足多方面需求 | 建议停车工单录入时推送相关信息
14 | 汇悦千喜酒店 | 都匀 | 2026.1.5 | 三钻 | 91间 | 田野 | 酒店对智能体现有功能表示满意 | 新增智能体运行数据查询功能
15 | 贵阳南明浩枫温德姆酒店 | 贵阳 | 2026.01.7 | 四钻 | 142间 | 王政怡 | 系统运行稳定，可有效支撑对客服务场景，响应客人物品配送等基础服务需求 | 提供定制化停车工单服务；吐槽码UI设计优化

## 12.8-12.14 (hidden)
序号 | 酒店名称 | 运营人员 | 本周运营总结 | 备注
1 | 匀东贵州饭店 | 刘鑫 | 1.淡季入住率较低，不过每天陆续有住客使用，对智能体目前效果满意； 2.工单分拣功能符合预期，期待完善餐饮工单。
2 | 安顺拾光民宿 | 陈天云 | 1.民宿位于安顺万象旅游城，是别墅式的建筑，淡季入住率较低，老板和前台配合度较高，每天陆续有住客使用； 2.工单接单方式比较简单容易上手； 3.店长对小程序的期待值比较高，希望AI推荐旅游攻略时能着重推民宿附近地标的旅游地，同时希望附近的旅游景点，吃喝玩能与民宿互推。目前已经完全上线，只是住客少，使用频率低。
3 | 珑庭芳 | 黄维维 | 1、针对前期酒店反馈的“房号自动关联”与“工单后台受理”，已完成优化并进行了专项回访，目前运行稳定。 2、由于工单总量较少，前台暂未形成定时查看、及时处理的工作习惯，导致服务响应有时出现延迟。也与酒店前台负责人进行过深度沟通及交流。
4 | 佰利世纪 | 田野 | 目前已经对酒店资料收集完毕，酒店方也非常配合工作，对小程序的测试验收也已经完成，目前在物料制作中，预计本周内完成酒店的上线工作。
5 | 首杨麓湖 | 刘彬 | 1、当前属于淡季，酒店入住率不高。 2、酒店商旅回头客较多，大多已添加了前台客服的微信。 3、已到酒店和前台进行沟通交流，让前台引导客人使用酒店智能体。
6 | 逸客酒店 | 褚园群 | 1.酒店目前处于淡季，入住客人较少，但自酒店上线以来时不时会有客人提交工单，目前对酒店只能体使用比较满意，工单处理速度也比较快 2.对酒店那边进行了回访，询问他们对于酒店智能体是否有新的功能点的建议。 3.也与酒店前台沟通，让他们在客人办理入住的时候引导客人去使用酒店智能体
7 | 南源酒店 | 罗正妮 | 1.该酒店自上线以来陆续有工单且工单且处理速度较快 2.与酒店沟通回访时，酒店表示对目前酒店智能体功能比较满意，一定程度上减少了酒店前台的工作压力。
8 | 夜郎智慧酒店 | 周舟 | 1.目前处于淡季入住率较低，酒店前台较多属于各酒店轮班制需交接班时互相告知。 2.因前台没有音响设备加上暂未形成定时查看、及时处理的习惯，导致14号晚上有工单服务未处理。已与酒店负责人进行过相关沟通提醒。 3.酒店负责人较为重视吐槽码相关功能，期望尽快上线。
9 | 公羽家设计师酒店 | 王政怡 | 1、酒店建议停车工单录入时能增加提醒离场的信息；2、工单是否可以增加沟通确认的渠道；3、留言评价是实名的问题已经反馈给开发群
10 | 圣丰酒店 | 谭静雯 | 1.验收合格，正式上线；2：针对使用率低的问题与房务部经理进行沟通后，给各班前台工作人员安排多一份任务，尽量多的给前来办理入住的每一位客人推荐扫码使用酒店智能体；
11 | 柏霖酒店 | 石贵萍 | 1.酒店配合度较高，沟通顺畅，对客服务到位； 2.已完成酒店验收，目前正在制作物料中。
12
13
14
15
16
17
18
19

## 12.15-12.21 (hidden)
序号 | 酒店名称 | 运营人员 | 本周运营总结 | 备注 | 3020
1 | 匀东贵州饭店 | 刘鑫 | 1.酒店方期望酒店工作人员在接到工单后能够与用户有直接的沟通通道，方便确认工单信息以及优化用户体验，提升用户粘性； 2.用户提交工单后如果可以有智能客服电话提醒工单会更加方便。
2 | 公羽家设计师酒店 | 王政怡 | 和酒店沟通了停车场提示需求的反馈及智能体最新上线的功能，酒店表示对目前酒店智能体功能和进度很认可。针对使用率低的问题，酒店表示会要求工作人员尽量引导住店客人扫码使用智能体
3 | 佰利世纪酒店 | 田野 | 酒店刚上线，时间较短，使用率较低，目前酒店方对智能体的使用还算满意，暂时没有反馈。
4 | 柏霖酒店 | 石贵萍 | 1.酒店配合度较高，沟通顺畅，对客服务到位； 2.已完成酒店验收，目前正在制作物料中。
5 | 南源酒店 | 罗正妮 | 1.目前的功能满足酒店需求，暂无新需求 2.目前酒店处于淡季，入住客人较少，小程序访问人数少，智能问答数与工单提交数较少。
6 | 逸客酒店 | 褚园群 | 酒店目前的使用效果较好，对于酒店智能体功能比较满意，暂无新的需求增加
7 | 安顺拾光民宿 | 陈天云 | 1.针对使用率低的问题对前台与老板进行了回访，因为旅游淡季，房间入住率低，目前酒店方对智能体的使用还算满意，暂时没有反馈。
8 | 首杨麓湖 | 刘彬 | 1.住客使用智能体频率不高。 2.酒店运营管理团队自建公域转私域的营销机制，直接添加住客的微信进行服务及管理。 3.目前酒店生意属于淡季，新客入住率不高。
9 | 圣丰酒店 | 谭静雯 | 客人在扫大堂的二维码的时，必须要绑定房间号才行，然而现无法手动输入或退出房间，只能回房间扫码登录。造成前台推介后客人认为麻烦觉得有事还不如直接口头给前台说。
10 | 夜郎智慧酒店 | 周舟 | 1.酒店各前台已逐步熟悉使用。 2.目前处于淡季入住率较低，正常使用中暂无问题。
11 | 索菲酒店 | 刘锐奇 | 酒店的配合度较高，凌晨工单处理速度在三分钟左右

## 12.22-12.26 (hidden)
序号 | 酒店名称 | 运营人员 | 本周运营总结 | 备注 | 3020
1
2
3 | 珑庭芳 | 黄维维 | 由于目前处于淡季，入住客人较少，智能体使用频率较低，但每日均有稳定使用记录，酒店对现有功能表示满意。 酒店方反馈目前功能已满足日常运营需求，暂未提出新的优化建议或问题。
4
5
6
7 | 安顺拾光民宿 | 陈天云 | 旅游淡季，房间入住率低，目前酒店方对智能体的使用还算满意，暂时没有什么更多需求，后期有更迭的地方会反馈。
8 | 首杨麓湖 | 刘彬 | 1.住客使用智能体频率不高。 2.酒店运营管理团队自建公域转私域的营销机制，直接添加住客的微信进行服务及管理。 3.目前酒店生意属于淡季，新客入住率不高。
9
10 | 夜郎智慧酒店 | 周舟 | 1.酒店目前所有前台均已培训掌握。 2.目前处于淡季入住率较低，正常使用中暂无问题。 3.负责人出差回来有空再试用吐槽码相关功能。
11